Trần Thị Ngọc Huyền

11CNPM2

1150080138

BÀI TẬP THỰC HÀNH

QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM

LAB 4,5

4. Nhập giá trị thực tế cho các nhiệm vụ

2. Theo dõi dựa trên tổng giá trị công việc thực tế cho từng nhiệm vụ và

phân công

3. Theo dõi dựa trên giá trị công việc thực tế theo phân đoạn thời gian của

từng nhiệm vụ và phân công

- Đóng tập tin “Advanced Tracking C_Start.mpp”.

“Advanced Tracking D_Start.mpp”

1. Tạo mới tập tin, đặt tên là “Advanced Tracking D_Start.mpp”, dựa vào Task bên dưới để hoàn thành bài tập này.

Kế hoạch hiện đang ở khung nhìn “Task Usage”. Tiếp theo, bạn sẽ chuyển sang

khung nhìn biểu đồ Gantt “Gantt Chart”.

2. Trên tab “View”, trong nhóm “Task Views”, bấm vào mũi tên xuống bên dưới nút “Gantt Chart”, rồi bấm “Gantt Chart”.

3. Cuộn khung nhìn biểu đồ Gantt lên sao cho Đánh giá các trang lần thứ nhất (nhiệm vụ 30) xuất hiện gần đầu khung nhìn.

4. Trong cột “Task Name”, hãy bấm vào tên của nhiệm vụ 31, Hiệu đính và lập chỉ mục.

5. Trên tab “Project”, trong nhóm trạng thái “Status”, bấm cập nhật dự án “Update Project”.

Hộp thoại cập nhật dự án xuất hiện.

6. Chọn tùy chọn “Reschedule uncompleted work to start after” (lập lại lịch trình công việc chưa hoàn thành để bắt đầu sau) và trong hộp văn bản, nhập hoặc chọn 04/08/2015.

Câu 1: Tỷ lệ % hoàn thành cho các nhiệm vụ thiết kế giao diện người dùng và thiết kế cơ sở dữ liệu? Giải thích tại sao lại có tỷ lệ % đó?

- Thiết kế giao diện: khoảng 40% (vì Minh làm được 32/80h kế hoạch → 40%).

- Thiết kế CSDL: khoảng 50% (Ngân làm đủ 40/80h trong 5 ngày).

=> Tỷ lệ này phản ánh số giờ làm thực tế chia cho tổng giờ kế hoạch.

Câu 2: Tỷ lệ % hoàn thành công việc cho các nhiệm vụ thiết kế giao diện người dùng và thiết kế cơ sở dữ liệu? Giải thích tại sao lại có tỷ lệ % đó?

- Thiết kế giao diện: % thấp hơn so với kế hoạch, do Minh có ngày làm ít (2h, 6h).

- Thiết kế CSDL: % đúng kế hoạch, vì Ngân luôn đủ 8h/ngày.

=> Vì Actual Work khác nhau nên % làm việc khác nhau.

Câu 3: Các nhiệm vụ thiết kế giao diện người dùng và thiết kế cơ sở dữ liệu chậm tiến độ, đúng tiến độ hay vượt tiến độ? Vì sao?

- Thiết kế giao diện: chậm tiến độ (ít giờ làm hơn → công việc dồn về sau).

- Thiết kế CSDL: đúng tiến độ (theo đúng baseline).

Câu 4: Các nhiệm vụ thiết kế giao diện người dùng và thiết kế cơ sở dữ liệu đang vượt ngân sách hay đúng ngân sách hay dưới mức ngân sách (dự toán)? Vì sao?

- Thiết kế giao diện: đúng ngân sách (Minh chưa vượt, chỉ làm ít → chi phí ít hơn).

- Thiết kế CSDL: đúng ngân sách (Ngân làm đúng 8h/ngày theo kế hoạch).

Câu 5: Xác định chi phí đường cơ sở (Baseline cost hay ngân sách khi hoàn thành - BAC) cho dự án? Vì sao lại có giá trị đó?

- BAC = ngân sách khi hoàn thành dự án = (Tổng Work của Minh × rate) + (Tổng Work của Ngân × rate).

- Ví dụ: Minh 80h × $12 = $960, Ngân 80h × $8 = $640 → BAC = $1,600.

=> Đây là chi phí kế hoạch ban đầu.

Câu 6: Ta cần chi thêm bao nhiêu đô la để hoàn thành dự án? dự kiến sẽ vượt quá ngân sách bao nhiêu đô la khi dự án hoàn thành? Công thức nào được sử dụng để ước tính khi hoàn thành (EAC)?

- EAC = AC + ETC (hoặc BAC / CPI).

- Vì Minh làm chậm → có thể phải kéo dài thêm → chi phí dự kiến tăng.

- Giả sử hiệu suất CPI < 1 thì EAC > BAC → vượt ngân sách.

Câu 7: Nếu dự án trễ tiến độ, hãy cho biết dự án kéo dài thêm bao nhiêu ngày và tỷ lệ % trễ tiến độ?

- Nếu Minh duy trì tốc độ như 5 ngày đầu (32h/40h kế hoạch) → hiệu suất ~80%.

- Khi đó, phần còn lại sẽ cần nhiều ngày hơn → dự án có thể trễ thêm ~2 ngày.

- % trễ tiến độ ≈ (2 ngày / 10 ngày kế hoạch) × 100% = 20% trễ.

Câu 8: Xuất báo cáo các giá trị thu được ra tập tin định dạng Excel, sau đó sao chép đồ thị và dữ liệu vào tập tin MSSV_S4E1.docx.

|  |  |  | Data |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Year | Quarter | Week | Earned Value | Planned Value | AC |
| 2022 | Q4 | Week 40 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Week 41 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Week 42 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q4 Total |  | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Total |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Grand Total |  |  | 0 | 0 | 0 |